## Лист1
Приложение № 3
к Договору № ___
от ______________
График работ по разработке проектной документации для ДОО на 180 мест : «Комплексная жилая застройка с объектами социальной, инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства» по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино.
Этап 1. Архитектурная концепция
№ п/п | Наименование Работ | Сроки выполнения работ
1 | Архитектурная концепция ДОУ на 180 мест, включающая в себя: - пояснительная записка; - план первого этажа; - планы второго этажа; - план третьего этажа; - план кровли; - фасадные решения (указание типов, ограждений и применяемого материала); - разрезы, с указанием отметок и высот; - сводный план организации земельного участка СПОЗУ; - эспликация ( указание функционала и площади по каждому помещению, с учетом СПОЗУ с выделением цветом различных функциональных зон); - спецификация ( ведомость отделочных материалов с указанием (материал, объем, ведомость, МАФы, Ral, производитель т пр.) | 15 рабочих дней
Этап 2. Архитектурно-художественный облик (АХО).
2 | Регламентный буклет АХО ДОУ на 180 мест, включая техническое сопровождение согласования Комитетом по архитектуре и градостроительству МО (включая корректировку по замечаниям), в составе: - ситуационный план; - СПОЗУ; - фотофиксация существующего положения; - 3d визуализации объекта; - спецификация отделочных материалов применяемых в облицовке фасада; Дополнительные материалы: - фасады; - поэтажные планы; - разрезы; - иные презентационные материалы, позволяющие максимально полно представить проектируемый объект. | 15 рабочих дней
Этап 3. Архитектурно-градостроительный облик (АГО).
3 | Регламентный буклет АГО (с 3Д моделью), демонстрационные материалы для получения свидетельства об утверждении АГО, включая техническое сопровождение согласования Комитетом по архитектуре и градостроительству МО (включая корректировку по замечаниям). Корпус 9 с подземной автостоянкой. | 45 рабочих дней
Этап 4. Проектная документация (ПД)
4 | Проектная документация соответсвующая действующим строительным, технологическим и санитарным нормам и правилам, техническим регламентам и техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасную эксплуатацию объекта, конструктивную надежность, взрыво-и пожарную безопасность объекта, защиту объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечать основным требованиям Градостроительного Кодекса РФ. Комплектность документации должна соответствовать Постановлению Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», включая техническое сопровождение согласования экспертной организацией (включая корректировку по замечаниям). ДОО 180 мест. Стадия ПД (с учетом внутриплощадочных НИС и сопровождение экспертизы). | 60 рабочих дней
4.1 | Раздел 1 "Пояснительная записка" (ПЗ)
4.2 | Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" (СПЗУ) включающий:: - ситуационный план, ситуационный план с посадкой здания, транспортная схема, СПОЗУ с посадкой объек-тов, план покрытий, благоустройство и дендроплан, баланс земляных масс, вертикальная планировка, план земляных масс, ограждение территории, план организации рельефа, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозна-чением мест подключения проектируемого объекта к существующим сетям инженерно-технического обеспечения.
4.3 | Раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектурные решения" (АР) в том числе: - пояснительная записка; - архитектурные решения; - планы, разрезы, узлы; - фасады;
4.4 | Раздел 4 "Конструктивные решения"(КР) в том числе: - поэтажные планы, схемы каркасов и узлов, разрезы, планы перекрытий, покрытий и кровли, схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок, план и сечения фундаментов; - конструктивные решения ограждающих конструкций котлована; - расчетное обоснование конструктивных решений; - статический расчет, в т.ч. расчет на прогрессирующее обрушение;
4.5 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
4.5.1 | Подраздел 5.1 "Система электроснабжения" (ИОС 1) в том числе: - пояснительная записка; - система электроснабжения и освещения, аварийное электроснабжение и освещение, бесперебойное питание (в случае необходимости), молниезащита, заземление, уравнивание потенциалов, система электроподогрева, планы сетей элетроснабжения; - расчетное обоснование.
4.5.2 | Подраздел 5.2 "Система водоснабжения" (ИОС 2) вв том числе: - система водоснабжения (принципиальная схема и планы сетей), включая внутриплощадочные и внеплощадочные сети; - расчетное обоснование.
4.5.3 | Подраздел 5.3 "Система водоотведения" (ИОС 3) вв том числе: - принципиальная схема и планы сетей; - ливневая, хозяйственно-бытовая , производственная канализация;включая внутриплощадочные и внеплощадочные сети; - расчетное обоснование.
4.5.4 | Подраздел 5.4 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети и ИТП" (ИОС 4) в том числе: - принципиальные схемы (отопления, вентиляции, кондиционирования, ИТП, узла учета); - расчетное обоснование.
4.5.5 | Подраздел 5.5 "Сети связи" (ИОС 5) в том числе: - автоматизированная система управления инженерными системами и диспетчеризация; - автоматизированная система контроля и учета энергопотребления; - системы внутренней связи: телефонизация, радиофикация, сопряженная объектовой системы с городской , телевидения, локальная вычислительная сеть, интернет; - система охранно-тревожной сигнализации; - система контроля и управления доступом (в том числе система контроля и регистрации въезда и выезда; - система охранного видеонаблюдения; - видеодомофонная связь; - сигнализация загазованности помещений (Система контроля СО и СН в подземной автостоянке); - система пожарной безопасности и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией); - автоматизация противопожарной защиты; - автоматическое пожаротушение; - автоматическая пожарная сигнализация;
4.6 | Раздел 6 "Технологические решения" (ТХ) в том числе: - технология кухни; - вертикальный транспорт - лифты; - навигация;
4.7 | Раздел 7 "Проект организации строительства" (ПОС) в том числе: - проект организации строительства на подготовительный период; - проект организации строительства на основной период;
4.8 | Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" (ООС) в том числе: - технологический регламент обращения с отходами от нового строительства зданий; - мероприятия по охране растительного мира. Дендрология.
4.9 | Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"(МПБ) в том числе: - противодымная защита (дымоудаление и подпор воздуха); - автоматическая установка водяного пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод; - расчет по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;
4.10 | Раздел 9.1 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"(ТБЭ)
4.11 | Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"(ОДИ)
4.12 | Раздел 12. Иная документация
4.13 | Раздел 12.1 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
4.14 | Раздел 12.2. Обоснование возможности приспособления подземной части объекта под укрытие.
4.15 | Раздел 12.3 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"
4.16 | Раздел 12.4 "Инсоляция и освещенность"
4.17 | Раздел 12.5 "Проект организации дорожного движения"
4.18 | Наружные сети.
4.18.1 | Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения (внутриплощадочные).
4.18.2 | Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения. Переустройство действующих сетей электроснабжения (внутриплощадочные).
4.18.3 | Система электроснабжения. Наружные сети освещения. (внутриплощадочные).
4.18.4 | Наружные сети водоснабжения. (Внутриплощадочные).
4.18.5 | Наружные сети водоотведения. (Внутриплощадочные).
4.18.6 | Наружные сети. Теплоснабжения. (Внутриплощадочные).
4.18.7 | Наружные сети. Сети связи. (Внутриплощадочные).
4.18.8 | Наружные сети. Переустройсво действующей линии "ВОЛС". (Внутриплощадочные).
4.18.9 | Проект организации строительства. Наружные сети.
* | Разработка СТУ (Противопожарные), в том числе план противопожарных мероприятий и расстановка пожарной техники.
** | Ведомость объем работ по стадии ПД
*** | Информационная модель согласно постановлениия Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 г. N 614.
Этап 5. План создаваемого объекта (ПСО)
5 | Регламентный буклет, включая техническое сопровождение согласования Росреестром (включая корректировку по замечаниям) ДОУ на 180 мест (Cтадия ПСО, без согласования, c учетом сопровождения). | 15 рабочих дней
6 | Рабочая документация в соответствии действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, техническим регламентам и техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасную эксплуатацию объекта, конструктивную надежность, взрыво-и пожарную безопасность объекта, защиту объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечать основным требованиям Градостроительного Кодекса РФ. включая техническое сопровождение при согласовании с уполномоченными государственными органами и организациями, органами местного самоуправления, сетевыми и надзорными организациями, энергосбытовыми организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами МО (включая корректировку по замечаниям). ДОУ на 180 мест. | 60 рабочих дней
6.1 | Генеральный план. Разбивочный чертеж (план осей).
6.2 | Генеральный план. План организации рельефа,картограмма земляных масс.
6.3 | Генеральный план. Благоустройство и озеленение.
6.4 | Архитектурные решения. Планы этажей. Разрезы.
6.5 | Архитертурно-строительные решения. Фасады, витражи, окна.
6.6 | Архитертурно-строительные решения. Внутренняя отделка.
6.7 | Конструктивные решения. Котлован. Ограждение котлована.
6.8 | Конструктивные решения. Фундаментная плита.
6.9 | Конструктивные решения ниже отм. 0.000.
6.10 | Конструктивные решения выше отм. 0.000.
6.11 | Силовое электрооборудование. Внутренее.
6.12 | Электроосвещение внутренее.
6.13 | Система технологического и защитного заземления.
6.14 | Силовое электрооборудование. Внутриплощадочные сети.
6.15 | Наружные сети электроснабжения. Трансформаторная подстанция.
6.16 | Водоснабжение внутренее.
6.17 | Водоснабжение. Водомерный узел.
6.18 | Водоснабжение. Внутриплощадочные сети.
6.19 | Водоотведение и канализация внутренее.
6.20 | Водоотведение и канализация внутренее. Внутриплощадочные сети.
6.21 | Отопление и теплоснабжение.
6.22 | Вентиляция и противодымная защита.
6.23 | Кондиционирование.
6.24 | Индивидуальный тепловой пункт.
6.25 | Узел учета тепловй энергии.
6.26 | Тепломеханические решения тепловых сетей.
6.27 | Пожаротушение. Внутренний противопожарный водопровод.
6.28 | Пожаротушение. Автоматические установки пожаротушения.
6.29 | Пожаротушение. Станция пожаротушения.
6.30 | Сети связи в том том числе:
6.30.1 | Система контроля доступа. СКУД.
6.30.2 | Система охранной сигнализации.
6.30.3 | Систему автоматической пожарной сигнализации и противопожарная автоматика. АПС.
6.30.4 | Система оповещения и управления эвакуацией. СОУЭ.
6.30.5 | Сети автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления. АСУД.
6.30.6 | Система телефонной связи. ТФ.
6.30.7 | Систему проводного радиовещания. ПВ.
6.30.8 | Система коллективного приема телевидения. СКПТ.
6.30.9 | Система домофонной связи. ДФ.
6.30.10 | Система видеонаблюдения. СВН.
6.30.11 | Сети автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления. АСУД.
6.30.12 | Автоматизация инженерных систем (РТ, АПС, СОУЭ, система контроля загазованности)
6.30.13 | Автоматическая система система коммерческого учета потребления энергоресурсов.
6.31 | Охранно-защитная дератизационная система. ОЗДС.
6.32 | Технологические решения вертикального транспорта. Лифты.
6.33 | Технологические решения.
6.34 | Наружные сети.
6.34.1 | Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения (внутриплощадочные).
6.34.2 | Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения. Переустройство действующих сетей электроснабжения (внутриплощадочные).
6.34.3 | Система электроснабжения. Наружные сети освещения. (внутриплощадочные).
6.34.4 | Наружные сети водоснабжения. (Внутриплощадочные).
6.34.5 | Наружные сети водоотведения. (Внутриплощадочные).
6.34.6 | Наружные сети. Теплоснабжения. (Внутриплощадочные).
6.34.7 | Наружные сети. Сети связи. (Внутриплощадочные).
6.34.8 | Наружные сети. Переустройсво действующей линии "ВОЛС". (Внутриплощадочные).
6.35 | Проект механизации.
7 | Рабочая документация. « Отделка помещений». | 20 рабочих дней
* В сроки проектных работ включены сроки технического сопровождения согласования Проектной документации в экспертной организации, а также техническое согласование Рабочей документации с городскими структурами в объеме необходимом и достаточном для строительства и ввода объекта в эксплуатацию.
Заказчик ООО СЗ «РКС-Нахабино» |  | Подрядчик
Генеральный директор
управляющей организации
ООО «РКС-Москва»
___________/С.И Сагирян/ |  | ____________/__________/
М.П. |  | М.П.