| Генподрядчик: ООО «РКС-Строй» Генеральный директор | Субподрядчик: ______ «_____________» Генеральный директор |
| --- | --- |
| ___________________ / ____________ М.П. | ____________________ / _____________ / М.П. |

РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению исполнительной документации

- Настоящий Регламент составлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года N 1087 «Положение о федеральном государственном строительном надзоре», МГСН «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения и РД-11-02-2006, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. №1128.

- Настоящий Регламент определяет состав и порядок комплектации промежуточной и итоговой исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

- Исполнительная документация - это текстовые и графические документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта по мере завершения определенных в проекте работ. Полный состав исполнительной документации (акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта на используемые материалы и оборудование, испытания, журналы специальных работ и т.п.) оформляются по формам указанным в РД -11-02-2006 г. от 26 декабря 2006 г. Документы, входящие в состав исполнительной документации, должны быть помещены в канцелярские папки (накопители) с обязательным наличием титульного листа и реестра, подшиты и пронумерованы.

- Все документы, находящиеся в папке, должны быть перечислены в реестре. Реестр помещается в папке в нулевом листе.

- Документы в папках комплектуются в рамках одного объекта по корпусам и видам работ.

- Промежуточная и итоговая исполнительная документация комплектуется в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре на электронном носителе (флэш-накопителе) в формате DOC, PDF, DWG, в формате стандартных приложений Microsoft Office. Состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному носителю.

- При сдаче работ по актам по форме КС-2 за отчетный период Субподрядчик передает Генподрядчику надлежащим образом оформленную промежуточную на этап/захватку исполнительную документацию. На законченный этаж оформляется итоговый пакет исполнительной документации.

- Принцип и объем комплектования приемо-сдаточной документации.

1.1. Приемо-сдаточная документация состоит из двух частей:

I. Разрешительная и организационная документация, включающая:

- Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Приказы о назначении ИТР, ответственных за выполнение СМР;

- Аттестационные и допускные документы участников;

II. Приемо-сдаточная документация по объектам строительства (позициям генплана), которая комплектуется по разделам в соответствии с частями проекта.

1.2. Документация субподрядных организаций по общестроительным работам (АС, КМ, КЖ, ТХ, ВТ и тд), по инженерным системам зданий и сооружений – включая внутриплощадочные сети  (ОВ, ВК, системы электроснабжения, связи, автоматики и механики) для обеспечения удобства работы с ней эксплуатирующей организации, выделяется в отдельные папки по корпусам со своим реестром.

1.4. Исполнительные рабочие чертежи вкладываются в отдельные папки со своим реестром. Ввиду того, что на первом листе чертежей имеется перечень всех листов комплекта, в реестр исполнительные чертежи каждой марки вносятся одной строкой с указанием шифра и количества листов.

2. Состав, расположение документации в папках.

Состав и очередность раскладки документов в папке или блоке должен быть следующим:

- Реестр документов, находящихся в данной папке;

- Ведомость изменений проекта по данному объекту;

- Копии согласований изменений проекта;

- Общий журнал работ;

- Журналы по видам работ (при необходимости);

- Акты освидетельствования скрытых работ, приемки ответственных конструкций;

- Исполнительные схемы;

- Акты испытаний (при необходимости);

- Паспорта на оборудование (при необходимости);

- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций и деталей.

Акты на скрытые работы, акты приёмки ответственных конструкций, акты испытаний раскладываются внутри папки в хронологическом порядке.

Справочный перечень документации по разделам проекта, видам работ приведен ниже.

Для обеспечения прослеживаемости и контролепригодности приемо-сдаточной документации каждый документ, находящийся в папке, заносится в один общий реестр данной папки, документам присваивается сквозная нумерация.

Многостраничные документы, имеющие собственную нумерацию страниц (журналы работ, паспорта на оборудование и т.п.) вносятся в реестр одной строкой (с указанием количества пронумерованных листов). Документам, находящимся в блоке, сквозная нумерация основного реестра не присваивается, номер по списку присваивается только первому листу (обложке) этого документа (блока) с указанием в основном реестре количества листов.

При количестве папок по подобъекту более одной в первую папку первой страницей вкладывается «Сводный реестр».

3. Маркировка папок.

Маркировка папок осуществляется на лицевой стороне и корешке папки. Маркировка должна содержать:

- сведения о Генподрядчике / Субподрядчике;

- наименование объекта строительства;

- номер корпуса;

- номер папки по данному подобъекту (по запросу в отделе ПТО генподрядной организации);

- сокращенную информацию о документах (по видам работ или разделам проекта).

4. Передача документации на проверку.

Скомплектованная и прошитая документация в целом на законченный вид работ по подобъекту (например, фундаменты, спец. работы) предъявляется Субподрядчиком на проверку Генподрядчику / Заказчику (ПТО, геодезисту). Генподрядчик / Заказчик  не более 4-ех рабочих дней рассматривает и выдает замечания к проверенной документации. Замечания оформляются в письменной форме и передаются Субподрядчику для устранения. Замечания устраняются Субподрядчиком в установленный срок не более 1-го рабочего дня. В случае если замечания невозможно устранить в установленный срок Субподрядчик письменно уведомляет Генподрядчика /Заказчика о сроке устранения замечаний и причине переноса. После контроля устранения замечаний, представитель Генподрядчика / Заказчика (ПТО, геодезист) делает на реестре запись о том, что предъявленная документация имеется в требуемом объеме и замечаний к ней нет. В случае невозможности устранения замечаний в установленный срок Генподрядчик / Заказчик может рассмотреть возможность  приемки проверенной документации под гарантию устранения замечаний впоследствии. Гарантийное письмо оформляется Субподрядчиком в адрес Генподрядчика и передается с сопроводительным письмом координатору проекта Генподрядчика. После визирования руководителем строительства Генподрядчика и руководителя проекта  Заказчика «принять с замечаниями» / «не принимать с замечаниями» представители ПТО / геодезии  делают на реестре запись о том, что предъявленная документация принята с замечаниями.

В случае наличия неоконченных строительно-монтажных работ, значительно не влияющих на эксплуатацию объекта, Генподрядчик / Заказчик принимает приемо-сдаточную документацию под гарантию Субподрядчика на доукомплектование необходимой документации по мере выполнения неоконченных СМР.

Типовой перечень исполнительной документации

| № | Наименование работ | Документ |
| --- | --- | --- |
| I ЦИКЛ. Мобилизация |  |  |
|  | Подготовка территории строительства. | - Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка. |
|  | Геодезические знаки. | - Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства. - Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства. - Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения). - Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения). |
|  | Вырубка деревьев и кустарников. | - Закрытый порубочный билет. - Акт на утилизацию порубочных остатков (от спец.организаций). |
|  | Пересадка деревьев и кустарников. | - Исполнительная схема по пересадке зеленых насаждений. - Акт осмотра Департамента природопользования. - Закрытый порубочный билет. |
|  | Временные здания и сооружения. |  |
|  | Ограждение стройплощадки, устройство временных разворотных площадок и площадок складирования, перебазировка и монтаж мобильных временных зданий бытового городка, штаба строительства, перебазировка, монтаж поста мойки колес, биотуалетов, устройство временной электролинии. | - Исполнительная схема по устройству временных дорог. - Исполнительная схема строительной площадки (ПОС). - Подписанный Генподрядчиком АКТ установки (сборки/монтажа) с указанием места размещения, габаритов и назначения временных бытовых сооружений. |
|  | Прочее. |  |
|  | Услуги Мосводостока по приему сточных вод. | - Договор. |
|  | Охрана объекта. | - Договор. |
|  |  | - Акт приемки подготовительного периода. - Общий журнал, Журнал авторского надзора, Журналы видов работ. |
| II ЦИКЛ. Подземная часть |  |  |
|  | Шпунтовое ограждение. | - Исполнительная схема. - Акт приемки. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
|  | Разработка котлована. | - Исполнительная схема котлована. - Талоны на вывоз грунта. - Закрытое разрешение на вывоз (утилизацию) грунтов и отходов строительства . - Акт уплотнения грунтов котлована. - Акт проверки качества грунтов основания котлована. - Акт освидетельствования котлована. - Лабораторное заключение. - Акт освидетельствования обратной засыпки выемок. |
|  | Устройство свайного поля, устройство фундаментов. | - Исполнительная схема свайного основания. - Исполнительная схема фундаментов. - Исполнительная схема фундаментной плиты. - Акт погружения свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов. - Протокол (Акт) испытания несущей способности свай. - Акт устройства искусственных оснований под фундаменты. - Акт на устройство бетонной подготовки под плиту, ростверки. - Акт установки анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции. - Акт армирования железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. -Акт бетонирования фундаментов. - Акт гидроизоляции фундаментов. - Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность. - Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (фундаментов, этажей, пролетов). - Акт монтажа сборных железобетонных фундаментов. - Температурные листы прогрева бетона. - Журнал бетонных работ. - Акты испытаний других строительных конструкций. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
|  | Несущие конструкции, конструктивные элементы. | - Исполнительная схема стен. - Исполнительная схема перекрытий. - Акт армирования железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. - Акт бетонирования монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. - Акт на устройство перегородок. - Лабораторное заключение на применяемые смеси. - Акт гидроизоляции ограждающих конструкций. - Акт выполненных работ по шумоглушению. - Акт на монтаж входных групп и лестниц. - Акт монтажа сборных железобетонных конструкций и элементов. - Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (фундаментов, этажей, пролетов). - Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность, сварные соединения. - Акт антикоррозионной защиты сварных соединений. - Акт замоноличивания монтажных стыков и узлов. - Температурные листы прогрева бетона. - Журнал бетонных работ. - Акт установки оконных и дверных блоков. - Акт крепления, конопатки и изоляции перегородок оконных и дверных блоков. - Исполнительная схема стен. - Паспорта и сертификаты на материал. |
|  | Завершение работ подземной части. | - Акт приемки подземной части здания (нулевого цикла). |
| III ЦИКЛ. Надземная часть (на каждый этаж отдельно) |  |  |
|  | Несущие конструкции, конструктивные элементы. | - Поэтажные исполнительные схемы стен. - Поэтажные исполнительные схемы перекрытий. - Исполнительная схема лифтовых шахт - Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. - Акт армирования железобетонных стен, колонн, перекрытий и покрытий. - Акт бетонирования монолитных бетонных и железобетонных стен, колонн, перекрытий и покрытий. - Акт установки анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции. - Акт монтажа сборных железобетонных колонн, ригелей, перемычек, стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных плит. - Акт антикоррозионной защиты сварных соединений. - Лабораторное заключение на сварочные стыки - Акт ограждения балконов и лоджий. - Акт гидроизоляции санитарных узлов и балконов. - Акт заделки балконов, прогонов, перемычек и настилов перекрытий. - Акт замоноличивания монтажных стыков и узлов. - Журнал бетонных работ. - Акт антикоррозионной защиты сварных соединений. - Протоколы испытаний контрольных образцов бетона и раствора на прочность. - Акты испытаний других строительных конструкций. - Акт готовности строительной части к монтажу лифтового оборудования. - Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. - Акт приемки ответственных конструкций. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
|  | Ограждающие конструкции, внешние стены. | - Исполнительные схемы. - Акты устройства ограждающих конструкций. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
|  | Кровля. | - Акты на поэтапное устройство кровли (разуклонка, паро-теплоизоляционные работы, стяжки, гидроизоляция, огнезащита, покрытие). - Исполнительная схема. - Акт пролива кровли. - Акт приемки кровли. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
|  | Двери, окна. | - Акт установки оконных и дверных блоков. - Акт крепления, конопатки , выполнения узлов противопожарных отсечек и изоляции перегородок оконных и дверных блоков. - Акт приемки окон, дверей и витражей. - Паспорта и сертификаты на материал. |
|  | Внутренние перегородки. | - Исполнительная схема стен. - Акт на устройство перегородки. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
|  | Лестницы. | - Акт монтажа сборных железобетонных лестничных площадок и маршей (при использовании ЖБИ заводского производства). - Паспорта, сертификаты на изделия. - Акты входного контроля. При изготовлении монолитных лестниц (см. Несущие конструкции, конструктивные элементы). |
|  | Бассейн. | - Акт монтажа части бассейна. - Акт гидроизоляции бассейна. - Акт на пролив. - Акт приемки бассейна. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Временное отопление. | - Договор с эксплуатирующей организацией. - Акт монтажа и пуска временного отопления. |
|  | Наружные отделочные работы (фасад). | - Акт герметизации стыков стеновых панелей. - Исполнительная схема фасада. - Акт крепления облицовки поверхностей естественными и искусственными материалами. - Акт устройства навесных фасадов. - Акт утепления фасадов. - Акт приемки и отделки фасада. - Акт монтажа направляющих. - Паспорта и сертификаты на материалы. - Акты испытаний строительных конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов. |
| IV ЦИКЛ. Внутренние инженерные системы |  |  |
|  | Водопровод (ГВС и ХВС). | - Исполнительный чертеж сетей водопровода - Акт монтажа водомерного узла. - Исполнительная схема водомерного узла. - Акт опрессовки водомерного узла. - Акт промывки систем горячего и холодного водоснабжения. - Акты гидростатического и манометрического испытания системы горячего и холодного водоснабжения. - Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды (СЭС). - Акт устройства изоляции трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения. - Акты скрытых работ. - Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения, квартирных водосчетчиков. - Акт приемки оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. - Паспорт на водосчетчик (оригинал) -Акт технического освидетельствования водомерного узла. |
|  | Отопление и теплоснабжение. ИТП: -строительная часть -тепломеханическая часть -электрическая часть -автоматическая часть -узел учета | - Исполнительные чертежи системы. -Акт промывки системы отопления. - Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения. - Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия. - Акты скрытых работ. - Акт наладки системы - Акт приемки отопления. - Акт приемки смонтированного оборудования. - Акт приемки узлов теплоснабжения приточных установок и воздушных завес. - Акт приемки узла учета. - Акт опрессовки узлов. - Акт приемки теплоизоляции. - Акт приёмки ИТП. - Акт рабочей комиссии ИТП. - Акт допуска в эксплуатацию тепловых установок. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. - Расшифровки объекта основных средств на теплосеть и водовыпуск (4 ориг.) -Акт технической приемки на теплосеть и водовыпуск (4 ориг.) (форма данного акта – это приложение к 660-ПП) - Акт допуска МТУ «Ростехнадзора» в постоянную и временную эксплуатацию. |
|  | Канализация. | - Исполнительный чертеж системы канализации. - Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков. - Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации. - Акт пролива системы. - Акты скрытых работ. - Акт приемки системы. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Ливневая канализация. | - Исполнительный чертеж внутренней ливневой канализации и дренажа. - Акт приемки системы и выпусков. - Акты скрытых работ. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. -Акт пролива водостока. |
|  | Вентиляция. | - Акты скрытых работ. - Акт устройства огнезащиты. - Исполнительный чертеж системы вентиляции. - Акт освидетельствования и проверки вентиляционных каналов. - Акт приемки смонтированного оборудования. - Акт приемки естественной вентиляции. - Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов систем. - Акт приемки системы кондиционирования воздуха с приложением паспортов системы. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. - Паспорт вентсистем -Акт комплексного опробования. |
|  | Дымоудаление. | - Акты скрытых работ. - Акт устройства огнезащиты. - Акт освидетельствования и проверки дымовых каналов. - Акт обкатки вентиляторов системы дымоудаления и вентиляторов подпора воздуха в лифтовые шахты. - Программа комплексного испытания. - Акт приемки системы. - Акт приемки смонтированного оборудования. - Акт комплексного опробования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Пожарная сигнализация. | - Исполнительный чертеж систем пожарной сигнализации. - Акты скрытых работ. - Акт приемки системы. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. -Акт комплексных испытаний |
|  | Телевидение. | - Исполнительный чертеж телевидения. - Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам. - Акт скрытых работ. - Акт приемки смонтированного оборудования. - Акт приемки системы. - Акт рабочей комиссии приемки ТВ. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. -Акт тех.приемки (1 ориг.) -Акт приема-передачи во временную эксплуатацию КП «МПТЦ» (1 ориг.) |
|  | Телефонизация. | - Исполнительный чертеж сетей связи с штампом ГУП «МГГТ» - Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам. - Акт приемки смонтированного оборудования. - Акты скрытых работ. - Акт приемки системы. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. Акт тех.приемки (1 ориг.) -Акт приема-передачи во временную эксплуатацию КП «МПТЦ» (1 ориг.) |
|  | Радио. | - Исполнительный чертеж сетей радиофикации. - Акт приемки дополнительных специальных устройств. - Акт приемки смонтированного оборудования. -Акт тех.приемки объекта инженерного и коммульного назначения (3 ориг.) -Справка для передачи объекта на баланс (1 ориг.) |
|  | Пожарный водопровод. | - Исполнительный чертеж сетей водопровода. - Акт гидростатического и манометрического испытания системы. - Акт приемки оборудования. - Акт приемки системы. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Внутреннее электроснабжение. | - Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения. - Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. - Акт проверки осветительной сети на правильность работы внутреннего освещения. - Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов. -Акт проверки на световой эффект - Протокол измерений сопротивления изоляции. - Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль. - Акт приемки системы |
|  | Автоматика сантехнических устройств. | - Исполнительная схема. - Акты приемки систем. - Ведомость смонтированного оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Заземление. | - Акт освидетельствования заземляющих устройств. - Принципиальная схема с указанием мест установки оборудования (если применимо), точек присоединения к ОЗШ, мест расположения контуров заземления. - Акт лаборатории о замере сопротивления. - Паспорт заземляющего устройства. - Акт приемки системы - Протокол замеров |
|  | Домофон (охрана входов). | - Акт приемки системы. - Ведомость смонтированного оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Молниезащита. | - Акт выполнения молниезащиты. - Принципиальная схема с указанием мест установки оборудования (если применимо), опусков, присоединения к ОЗШ, мест расположения контуров заземления. - Акт лаборатории о замере сопротивления. - Ведомость смонтированного оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Видео. | - Акт приемки системы. - Принципиальная схема с указанием мест установки оборудования. - Кабельный журнал. - Ведомость смонтированного оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | ЛВС (Интернет) | - Акт приемки системы. - Принципиальная схема с указанием мест установки оборудования. - Кабельный журнал. - Ведомость смонтированного оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Часофикация. | - Акт приемки системы. - Принципиальная схема с указанием мест установки оборудования. - Кабельный журнал. - Ведомость смонтированного оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Материальные средства и специальное оборудование (медицинское, учебное, имущество ДОУ). | - Ведомость смонтированного оборудования. - Акт приема-передачи материальных средств эксплуатирующей организации. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. -Перечень установленного образца, подписанные принимающей стороной (4 ориг.) для дальнейшей передачи на баланс |
|  | ОДС. | - Акт приемки ОДС. - Принципиальная схема с указанием мест установки оборудования. - Акт монтажа оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | СОБГ. | - Акт приемки системы. - Принципиальная схема с указанием мест установки оборудования. - Кабельный журнал (если применимо). - Акт монтажа оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. -Акт технической приемки магистральных сетей (1 ориг.) |
|  | Системы диспетчеризации обеспечения маломобильных групп населения. | - Акт приемки системы.- Принципиальная схема с указанием мест установки оборудования. - Кабельный журнал. - Акт монтажа оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | ОЗДС. | - Акт приемки ОЗДС. - Принципиальная схема с указанием мест установки оборудования. - Кабельный журнал. - Акт монтажа. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Лифты, подъемники. | - Акт полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования. - Акты технической готовности и приемки подъемно-транспортного оборудования. - Акт индивидуального испытания оборудования. - Акт передачи оборудования в монтаж. - Ведомость смонтированного оборудования. - Декларация о соответствии лифтов. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. -Акт комплексного испытания |
| V ЦИКЛ. Отделочные работ (отдельно- каждый этаж, МОП) |  |  |
|  | Внутренние отделочные работы. | - Акт устройства оснований под полы. - Акт устройства гидроизоляционного ковра. - Акт устройства звукоизоляции полов. - Акт антисептирования и огневой защиты деревянных конструкций. - Акты скрытых работ. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
| VI ЦИКЛ. Наружные инженерные сети (все исполнительные схемы наружных инженерных сетей - оригиналы) |  |  |
|  | Наружные электротехнические сети (в том числе наружное освещение). | - Акты освидетельствования траншей и оснований под монтаж кабелей. - Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В. - Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой. - Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах. - Журнал прокладки кабелей. - Акт освидетельствования кабельных муфт. - Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей. - Справка о приемке сетей электроснабжения. - Справка о приемке работ по наружному освещению. - Акты приемки законченных строительством инженерных сооружений (РТП, ТП и др.). - Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения. -Акт тех.приемки (4 ориг.) оформленный в установленном порядке (см.приложение к 660-ПП) - Исполнительный чертеж наружного освещения. - Акт технологического присоединения. - Акт допуска или акт испытания электроустановки (свыше 670 кВт). - Акт осмотра электроустановок. - Акт сдачи-приемки наружного освещения, подписанный ГУП «Моссвет» |
|  | Теплосеть. | - Акт на прокладку трубопроводов. - Заключение лаборатории на просвет сварных стыков. - Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов. - Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы. - Акт освидетельствования тепловой изоляции. - Протокол сопротивлений СОДК. - Акт устройства гидроизоляции. - Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов. - Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность. - Акт об обеспечении объекта постоянным теплоснабжением. - Справка о выполнении технических условий. - Исполнительные чертежи тепловых сетей (со штампом ГУП «МГГТ») -Расшифровки объекта основных средств на теплосеть и водовыпуск (4 ориг.) -Акт технической приемки на теплосеть и водовыпуск (4 ориг.) (форма данного акта – это приложение к 660-ПП) -Акт готовности в постоянную и временную эксплуатацию. -Акт готовности ГВС. -Акт рабочей комиссии в постоянную и временную эксплуатацию. Акт допуска МТУ «Ростехнадзора» в постоянную и временную эксплуатацию и на ГВС -Акт балансового разграничения для заключения временного и постоянного договора. |
|  | Наружный водопровод. | - Акт освидетельствования траншей. - Акт освидетельствования оснований под трубопроводы. - Акт на прокладку трубопроводов. - Акт освидетельствования колодцев. - Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. - Акт о проведении промывки трубопроводов. - Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения (со штампом ГУП «МГГТ») - Акт приемки системы внешнего водоснабжения. -Акт телеметрии -Акт хлорирования -Акт готовности |
|  | Наружная канализация. | - Акт освидетельствования траншей. - Акт освидетельствования оснований под трубопроводы. - Акт освидетельствования колодцев. - Акт устройства гидроизоляции. - Акт на прокладку трубопроводов. - Акт осмотра канализационных сетей (телеметрия). - Разрешение на спуск сточных вод в городскую сеть. - Исполнительный чертеж наружных сетей канализации (со штампом ГУП «МГГТ») |
|  | Наружный водосток. | - Акт освидетельствования оснований под трубопроводы. - Акт освидетельствования колодцев. - Акт освидетельствования на прокладку трубопроводов. - Справка о выполнении технических условий. - Акт приемки пристенных дренажей и водостоков. Акт технической готовности для приемки в эксплуатацию сооружения водоотведения (1 ориг.) на водосток и дренаж - Акт тех.приемки (6 ориг.) на водосток и дренаж -Исполнительный чертеж со штампом ГУП «МГГТ» на водосток и дренаж |
|  | Газопровод | Исполнительный чертеж со штампом ГУП «МГГТ» -Акт на приемку законченного строительтсва газопровода и сдачи его в эксплуатацию (ф.6) (1 ориг.) -Акт приемки законченного строительством объекта газопровода (1 ориг.) |
|  | Наружные слаботочные системы. | - Акт скрытых работ. - Акт на прокладку труб. - Акт на прокладку кабелей. - Акт устройства колодцев. - Исполнительные чертежи (со штампом ГУП «МГГТ») - Справка о выполнении технических условий. - Акт технической приемки. - Акт рабочей комиссии (для телевидения). Акт тех.приемки (1 ориг.) -Акт приема-передачи во временную эксплуатацию КП «МПТЦ» (1 ориг.) |
| VII ЦИКЛ. Благоустройство |  |  |
|  | Благоустройство. | - Акт приемки благоустройства. (оригинал) - Исполнительная схема благоустройства. - Исполнительный чертеж вертикальной планировки. - Паспорта и сертификаты на материалы изделия и оборудование. - Закрытый ордер на производство работ. -перечень установленного образца, подписанный принимающей стороной , для дальнейшей передачи на баланс экспл.организацией (4 ориг.) |
| VIII ЦИКЛ. Автомобильные дороги |  |  |
|  | Автомобильные дороги | - Акты освидетельствования скрытых работ: - Акт снятия плодородного (дернового, мохового) слоя; корчевки пней; - Акт устройства уступов на косогорах, откосах насыпи земполотна; - Акт замены грунтов основания под насыпью; - Акт устройства теплоизолирующих, морозозащитных, дренирующих, капилляропрерывающих слоев; - Акт на укрепление русел у водоотводных сооружений; - Акт устройства земляного полотна (с уплотнением и подготовкой его верха для устройства дорожной одежды); - Акт устройства и уплотнения слоев дорожной одежды (подстилающие, выравнивающие, верхние и нижние слои оснований и покрытий); - Акт устройства швов расширении - Исполнительный чертеж. - Паспорта и сертификаты на материалы. - Закрытый ордер на производство работ. -перечень установленного образца, подписанный принимающей стороной , для дальнейшей передачи на баланс экспл.организацией (4 ориг.) |
| IX ЦИКЛ. Документы (оригиналы) для итоговой проверки МГСН, ЗОС, РВ |  |  |
|  | Итоговая МГСН. Заключение о соответствии законченного строительством объекта. Разрешение на ввод. | - Акт приемки объекта капитального строительства. - Исполнительная геодезическая документация (в т.ч. Акт проверки посадки здания в натуре, поэтажные исполнительные съемки и др.). - Акт проверки качества грунтов основания. - Акты освидетельствования скрытых работ и испытаний строительных конструкций. - Акты промежуточной приемки ответственных конструкций (фундаментов, этажей, пролетов и др.). - Акты приёмки мусоропроводов и помещений мусоросборных камер. - Акт приемки кровли. - Акт приемки фасадов. - Заключение о правильности выполненных в натуре конструкций. - Акт тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций (энергетический паспорт). - Акт приемки системы и выпусков внутреннего водостока здания. - Акт приемки внутренних систем отопления. - Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения. - Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации. - Акт приемки систем естественной вентиляции. - Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции. - Акт приемки систем кондиционирования воздуха. - Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения (ЦТП, РТП и др.). - Акт приемки внутреннего газопровода. - Акт приемки наружного газопровода. - Акты приёмки специализированных инженерных систем и сооружений (по перечню в соответствии с утвержденным проектом). - Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (по перечню в соответствии с утвержденным проектом). - Акт приемки коллектора. - Акт (справка) приемки внутриквартальных водостоков. - Акты приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки. - Акт об обеспечении объекта теплоснабжением. - Акт технической приемки водопровода. - Акт осмотра дворовой канализационной сети. - Разрешение на присоединение мощности. - Акт приемки внутренних электромонтажных работ. - Акт приемки работ по устройству наружного освещения. - Справка о выполнении работ по телефонной канализации. - Акт о выполнении работ по радиофикации. - Акт о выполнении работ по системам телевидения. - Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом (формы специализированных организаций). - Акт технической приемки локальных систем безопасности объекта. - Акт технической приёмки магистральных сетей для подключения к системе обеспечения безопасности города. - Акты приемки смонтированного технологического оборудования. - Заключение о противопожарном состоянии объекта капитального строительства. - Заключение о санитарно-эпидемиологическом состоянии объекта капитального строительства. - Заключение об экологическом состоянии объекта капитального строительства. - Акт принятых работ по благоустройству и озеленению (зимняя или летняя формы). - Акт (справка) о соответствии объекта капитального строительства требованиям приспособления для нужд инвалидов и маломобильных граждан. - Техническая ключевая справка эксплуатирующей организации, подтверждающая приемку объекта от заказчика. - Акт (справка, разрешение) о соответствии объекта техническим условиям в части обеспечения теплоснабжением. - Акт (справка, разрешение) о соответствии объекта техническим условиям в части обеспечения водоснабжением, канализацией. - Акт приемки в эксплуатацию внутриквартального коллектора (при его наличии в зоне застройки). - Акт (справка, разрешение) о соответствии техническим условиям в части обеспечения водостоком. - Акт приемки внутреннего газопровода. - Акт приемки наружного газопровода. - Акт (разрешение) на присоединение электрической мощности. - Акт (справка, разрешение) о приемке работ по радиофикации. - Акт (справка, разрешение) о приемке систем телевидения. - Акт (справка, разрешение) по устройству городского кабельного телефонного ввода. - Акт (справка, разрешение) о приемке в эксплуатацию наружного освещения. - Акт (справка, разрешение) о приемке в эксплуатацию наружного освещения. - Акт приемки в эксплуатацию локальных и магистральных систем безопасности объекта. |

Данный перечень может быть дополнен по усмотрению Генподрядчика / Заказчика и/или в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

- 5. Основные требования, предъявляемые к исполнительной документации:

5.1 Исполнительная документация должна содержать информацию о фактически выполненных работах, включая в себя – но не ограничиваясь: техническим и геометрическом описании, параметров монтажа и работы, физических свойств и качеств с отсылкой на нормативные документы и описание производителей (если применимо).

5.2 Исполнительная документация по земляным работам, работам по вертикальной планировке, инженерной подготовке должна содержать состав работ, отметки рельефа до начала производства работ и после окончания работ, разрезы, отдельные сечения на выемку и засыпку, наименование и характеристики материала, объемы работ в твердом теле. При разработке грунта обязательно схематичное указание площадки складирования, а при вывозе грунта за пределы строительной площадки обязательно указание объемов с предоставлением документов, подтверждающих приемку и размещение грунта на полигоне.

5.3 Исполнительная документация по благоустройству, устройству дорог и площадок, включая временные, должна содержать разрезы; пирог с указанием толщин; размеры поперечные и продольные дорог, тротуаров, отмосток, площадок, газонов; четко выраженные по цвету и толщине дорожные и садовые бордюры, с указанием размеров; наименование и характеристики материала; а также границы ЗУ с указанием объемов в границах ЗУ и за границами ЗУ.

5.4 Исполнительная документация по наружным сетям и сооружениям, включая временные, устройству дренажа должна содержать сечения, профиль трассы или план кабельных линий, марки материалов.

5.5 Исполнительная документация по устройству свайного поля должна содержать сечения, марки свай.

5.6 Исполнительная документация по сверлению отверстий должна содержать количество, диаметр, глубину, материал конструкций, месторасположение (оси, этаж), направление (горизонтальное, вертикальное, угловое значение в градусах), назначение отверстий, шифр проектной документации.

5.7 Исполнительные схемы, отражающие часть от общего объема, должны предоставляться в едином масштабе (для удобства совмещения).

5.8 Для исполнительных схем, в которых отражаются выполненные работы накопительным итогом, необходимо указывать в них объемы: итого «за период» и в том числе за «текущий период (месяц)». Объемы за текущий период необходимо выделять штриховкой (с обязательным указанием условных обозначений).

5.9 Для исполнительных, в которых отражаются объемы только за текущий период, к законченному этажу необходимо предоставлять сводную исполнительную с указанием общего объема работ.

5.10 Исполнительная схема должна содержать привязки к объектам, ситуационные планы.

5.11 Исполнительная схема должна быть подписана геодезистом Субподрядчика, геодезистом Заказчика, руководителем строительства Генподрядчика (с расшифровкой подписей).

5.12 Исполнительная документация должна передаваться: 1 экземпляр на бумажном носителе (оригинал) в цвете согласно проекту; 3 экземпляра – копии, заверенные штампом «копия верна», печатью организации, подписью ответственного лица и электронном флэш-накопителе в формате DOC, PDF, DWG, в формате стандартных приложений Microsoft Office. Состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному носителю.

5.13 Все схемы, обозначения, подписи на исполнительной документации должны быть читаемы. Объемы работ в исполнительной документации должны быть напечатаны, не допускается оформление исполнительной документации с вписанными от руки объемами. Исполнительные схемы по наружным сетям, благоустройству и свайному полю должны передаваться в электронном виде (в координатах и высотах).

ФОРМА

Акт приема-передачи исполнительной документации

г. Москва                                                                                                       «**»****** 20**г.

********************** именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице **********************, действующий на основании*********************,  с одной стороны, и

**********************, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице **********************, действующий на основании *********************,совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с требованиями Договора №****** от «**»****** 20**г. (далее-Договор) Субподрядчик передал, а Генподрядчик принял комплект исполнительной документации, а именно:

| № п/п | Наименование исполнительной документации | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

2.  Стоимость выполненных работ в отчетном периоде за период с _______________20__ г. по ______________20__ г. составила ********** (**********) руб. **коп., в том числе НДС ********** (**********) руб. **коп.

3.  Настоящий Акт является основанием для оплаты выполненных работ в отчетном месяце в соответствии с условиями Договора.

Сдал:                                                                    Принял:

Субподрядчик		                                     Генподрядчик

***************************                        ***************************

М.П.                                                                    		                      М.П.

Форма согласована:

| Генподрядчик: ООО «РКС-Строй» Генеральный директор |  |  |  | Субподрядчик: … Генеральный директор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________________ / ____________ |  |  |  | ____________________ /……../ |  |  |  |  |

ФОРМА

Акт приема-передачи полного пакета исполнительной документации

г. Москва                                                                                      «**»****** 20**г.

********************** именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице **********************, действующий на основании**********************,  с одной стороны, и

**********************, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице **********************, действующий на основании *********************,совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с требованиями Договора №****** от «**»****** 20**г. (далее-Договор) Субподрядчик передал, а Генподрядчик принял полный комплект исполнительной документации, необходимый для сдачи объекта в эксплуатацию и передачи на баланс, а именно:

| № п/п | Наименование исполнительной документации | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

2.  Стоимость всех выполненных работ по Договору составила ********** (**********) руб. **коп., в том числе НДС ********** (**********) руб. **коп.

3.  Настоящий Акт является основанием для возврата удержанной обеспечительной суммы  в размере ____________________в соответствии с условиями Договора.

Сдал:                                                                    Принял:

Субподрядчик		                                     Генподрядчик

***************************                        ***************************

М.П.                                                                    		                      М.П.

Форма согласована:

| Генподрядчик: ООО «РКС-Строй» Генеральный директор | Субподрядчик: …… Генеральный директор |
| --- | --- |
| ___________________ / ____________ | ____________________ /……./ |